Оргкомитет по празднованию 9 мая

09.04.2026 г.

1. Управление промышленности, МП ЖКХ, ООО «Арктика», Северные электрические сети

ЖКХ. Письма УСП Администрации.

- Уборка территории площади Ленина и близлежащей территории  Ленина от снега и льда,

- уборка городской сцены от мусора и близлежащей территории к сцене ото льда,

влажная уборка,

- установка баннеров на здание по улице Ленина д.2 («Искра») (2 шт.)

- установка баннеров на «Звёздное небо» (2 шт.) (OOO «Арктика)???

- установка баннеров на городской сцене с последующим снятием

- уборка территории Аллеи Славы, памятника труженикам тыла

- установка биотуалетов, урн под мусор,

- уборка снега на месте расположения палатки войсковой части (между БШИ и БГОК)

- уборка территории Поклонного Креста

ООО «Арктика», Северные электрические сети - Управление промышленности

- подключение электроснабжения городской сцены

2. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

Даты проведения: 23.04.2026 – 09.05.2026 гг.

Раздача георгиевских лент волонтерами и активистами молодежных движений на улицах, в магазинах, общественных местах и т.д. (отв. Центральная библиотека БМР). Раздача георгиевских лент силами волонтеров и активистов молодежных движений на улицах, в магазинах, общественных местах и т.д.

Раздача ленточек на площади Ленина до начала проведения Акции (митинга-парада) и в период проведения концерта (ленты в палатке раздают ЦДО).

Отв. лица: Центральная библиотека, ЦДО

3. Акция «Окна Победы»

Даты проведения: 23.04.2026 - 09.05.2026 гг.

Оформление и украшение окон в жилых домах, школах, офисных и общественных зданиях тематическими рисунками, трафаретами, символикой Дня Победы.

Места проведения: Образовательные организации, учреждения культуры.

4. Городская военно-патриотическая игра «Высота»

Дата проведения: 04.05.2026 г.

Время проведения: 11.00 час.

Место проведения: Территория города Билибино

Участники: школьники г. Билибино. Квест – игра. Территория города Билибино

Отв. лица: МАОУ ДО «БР ЦДО»

5. Звуковой ряд «Песни Победы»

1) Через громкую связь в г. Билибино

Даты для проверки 04.05.2026 г. 15:00-16:00; 07.05.20206 г. 13:00-14:00

Дата проведения: 09.05.2026

Время проведения 10:30-11:30, 15:00-16:00

2) Место проведения в сельских поселениях:

ул. Набережная д.2 (СДК Илирней)

ул. 50 лет Сов. власти д.3 (СДК Островное)

ул. Юбилейная д.17 (СДК Анюйск)

ул. Черепова д. 4 (СДК Омолон)

ул. Кавракая д. 8 (СДК Кепервеем)

3) В течение дня в рейсовых автобусах г. Билибино

Отв. лица: Смирнов А.В., ЕДДС (формат музыки, оповещение), Шаповалов Ю.П.

Подбор музыки: ДК г. Билибино (Пидданюк С.К.)

6. Автопробег «Победа» в городе Билибино

Дата проведения: 09.05.2025 г.

Время проведения: 11.00 час.

Маршрут: мкр. Арктика (дом 8) – ул. Курчатова – 30 лет Советской Чукотки – ул. Шевченко – ул. Октябрьска – ул. Магаданская – ул. Курчатова – 30 лет Советской Чукотки –   ул. Шевченко – ул. Октябрьская – стела «Билибино».

Отв. лица - профсоюз БиАЭС.

Согласование схемы движения автотранспорта – профсоюз БиАЭС.

7. Бессмертный полк в городе Билибино и всех сельских поселениях

Дата проведения: 09.05.2025 г.

г. Билибино - с 11.30 час. (до митинга-парада)

Маршрут: от Поклонного Креста - ул. Курчатова – ул. Комсомольская – пл. им. Ленина (колонна «Дети-герои» сначала (ЦДО)

Отв. лица: Иваницкая М.О. (Музей)

После прохождения участники полка проходят на площадь Ленина и становятся по периметру за фан-барьеры. Начинается митинг-парад.

Сопровождение – МВД, Больница. Письма УСП Администрации.

8. Митинг – парад

Дата проведения: 09.05.2025 г.

Время проведения 12:00 – 12:55

Место проведения: площадь им. Ленина г. Билибино, городская сцена

Отв. лица: ДК г. Билибино

Парад военных структур (в течение митинга-парада)

Отв. лица: командир в/ч 46179-Б

Участники: в/ч 3537, в/ч 46179 Б, СП СЧ №4 по ЧАО, ВПК «Отвага», Юнармейцы.

Линейные - Техникум

Знаменная группа – в/ч 3537 + СОШ,

Почётный караул на Аллее Славы: в/ч 3537+ техникум Юнармия

Репетиции ориентировочно: с 27 апреля 2026 г.

Возложение цветов на Аллее Славы.

Участники – оф. лица, учреждения города.

Сопровождение – МВД, Больница. Письма УСП Администрации.

9. Праздничные концерты в городе Билибино и сельских поселениях

Дата проведения: 09.05.2025 г.

Время проведения: 13:00

Место проведения в г. Билибино – площадь им. Ленина

Отв. лица: ДК     г. Билибино

Праздничные концерты в сельских поселениях:

с. Островное - 13:00 (отв. ДК с. Островное)

с. Кепервеем – 13:00 (отв. ДК с. Кепервеем)

с. Анюйск - 12:00 (отв. ДК с. Анюйск)

с. Омолон - 12:00 (отв. ДК с. Омолон)

с. Илирней - 13:00 (отв. ДК с. Илирней)

Сопровождение – МВД, Больница. Письма УСП Администрации

10. Акция «Солдатская каша» - организация полевой кухни

Дата проведения: 09.05.2025 г.

Время проведения: 13.00 час.

Место проведения: площадь им. Ленина г. Билибино (в период проведения концерта).

Солдатскую кашу и чай готовит СОШ г. Билибино. Продукты предоставляет ООО БТК, войсковые части, хлеб предоставляет и нарезает ООО «БП». Полевую кухню предоставляет войсковая часть 46179-Б. Палатку предоставляет в/ч 3537. Раздача чая и каши (Музей, ЦБ, БСШ, военнослужащие). 2 палатки (ЦБ, ЦДО – установка) Отв.лица: МАОУ ДО БСШ – Белоногова М.А.

11. Демонстрация военной техники в г. Билибино

Дата проведения: 09.05.2025 г.

Время проведения: 13.00 час.

Место проведения: площадь им. Ленина г. Билибино (в период проведения концерта).

Палатки военных структур с разборкой автомата и демонстрацией оружия, МЧС                     с демонстрацией спасательного оборудования и техники.

Отв.лица: МЧС, войсковые части

12. Благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО

Дата проведения: 09.05.2025 г. (в период проведения концерта)

Время проведения: 13:00 час.

Место проведения: площадь Ленина г. Билибино

Отв. лица: Местное отделение Партии «Единая Россия»